## Sheet1
개발 스케줄
분류 | 항목 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17
데이터 전처리 | 공공데이터 병합 및 정제 | bar: 2026-03-17 to 2026-03-18
DB 스키마 설계 및 적재 | bar: 2026-03-19
UI | 개인 정보 입력 폼 UI 구현 | bar: 2026-03-20 to 2026-03-23
서울시 지도 인터페이스 및 구별 클릭 이벤트 구현 | bar: 2026-03-24 to 2026-03-25
위험도 단계별 색상 시각화 및 정보창 연동 | bar: 2026-03-26
Multi-Step 추이 그래프 및 실시간 위젯 구현 | bar: 2026-03-27
기기별 최적화를 위한 반응형 레이아웃 적용 | bar: 2026-03-30
데이터 연동 및 인터페이스 검수 | bar: 2026-03-31
머신러닝 | Time-Lag(시차) 변수 생성 및 상관성 분석 | bar: 2026-04-01
구별 가중치를 반영한 모델 학습 | bar: 2026-04-02 to 2026-04-03
RandomForest, XGBoost, LightBGM 모델 비교 및 최적화 | bar: 2026-04-06
0~3일 후 환자 수 예측 수치 산출 및 오차 검증 | bar: 2026-04-07
API 연동을 위한 모델 직렬화(Pickle) | bar: 2026-04-08
서비스 | 위험 등급 및 사용자 행동요령 산출 로직 | bar: 2026-04-09
백엔드 API 서버 구축 및 모델 서빙 로직 구현 | bar: 2026-04-10
개인별 발병 확률 계산 알고리즘 적용 | bar: 2026-04-13
위험 근거 시각화 및 회원 정보 관리 API | bar: 2026-04-14
사용자 맞춤형 예보 알림 및 데이터 예외 처리 로직 | bar: 2026-04-15
마무리 | 전체 기능 연동 및 최종 테스트 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-17